ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Τρίκαλα    /    /2004

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος 	Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22	& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                             Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 35956

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Γιαννούση

3.

4.

5.

6.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.109/2004 Α.Δ.Σ.«Εγκριση 4ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου «Κτιριακό Συγκρότημα κοινωνικοεμπορικών δραστηριοτήτων»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 15/4/2004 που διαλαμβάνει: την αρ.109/2004 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.5ης/2004 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

Αριθ. απόφ. 109/2004  	                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Εγκριση 4ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου «Κτιριακό Συγκρότημα κοινωνικοεμπορικών δραστηριοτήτων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  15η Απριλίου  2004 ημέρα Πέμπτη & ώρα 8 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από   6-4-2004  προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα προς τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι  τρία   (23)  μέλη ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.Αγγελής Άγγελος                                        1. Κατσάρος Μιλτιάδης

2.Αργυροπούλου Ελένη                                  2. Σακκάς Στέφανος του Σωτηρίου

3. Βαβύλης Αθανάσιος

4.Βράντζα Παναγιώτα

5.Γεωργολόπουλος Ευάγγελος

6.Γκίμτσας  Χρήστος

7.Ζολώτας Απόστολος

8.Καϊκης Γεώργιος

9.Καταβούτα Ελένη

10.------------------------------

11.Κολότσιος Απόστολος

12. Λάππας Χρήστος                                                                                                         13.Μαραγκός Δημήτριος

14.Μπαλοδήμος Γεώργιος

15.Μπρουζούκη Νικολέτα

16.Νάκης Βασίλειος

17.Παιδής Στέφανος

18.Παπαστεργίου Δημήτριος

19.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος

20.Σακκάς Στέφανος του Λάμπρου                                                                                                       21.--------------------------------------

22.Σαράντης Μιχαήλ

23.Σπαθής Γεώργιος

24.Σπανός Θεόδωρος                                                                                                           25.Τσιάρας Αθανάσιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ TOIXOKOΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ( 15-4-2004)

(άρθρα 96 παρ.6 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)

Τρίκαλα σήμερα.20-4-2004 ο υπογεγραμμένος Μαυρίκος Γεώργιος τοιχοκόλλησα τον προορισμένο για αυτό ειδικό χώρο του Δημαρχείου τον με αριθμ. Πρωτ.7654/20.4.2004  πίνακα θεμάτων που συζητήθηκαν στην 5η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 15.4.2004 & ώρα  8 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν με αυξ.αριθμ.  90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113. 114.

Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των μαρτύρων που υπέγραψαν:

1.Ψωφάκη Παρασκευή

2. Καραμπούλα Ελένη

Ο ενεργήσας την τοιχοκόλληση                                               Οι μάρτυρες

1.

2.

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν  οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι:1.Γεωργολόπουλος Ευάγ.2. Καταβούτα Ελ. 3.Λάππας Χρ.4.Παιδής Στ.5.Πολυμερόπουλος Αλεξ.6.Σαράντης Μιχ. 7.Σπαθής Γεώρ.& 8.Σπανός Θεόδ.

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε

Υπόψη του συμβουλίου εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (επιβλέπων κ.Γιαννούσης) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 4ο ΣΠ)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΑ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 104.000.000 δρχ. η δε μελέτη συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 23-8-1991 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ "Αντ. Δασκαλόπουλος - Χρ. & Θωμ. Σταφυλάς" με γενική τεκμαρτή έκπτωση 38.61%.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με τις υπ΄ αριθμούς 52/91 και 17729/91 αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής και της Νομαρχίας Τρικάλων.

Το συμφωνητικό ποσού 67.717.426 δρχ. επί πλέον ΦΠΑ 12.189.137 δρχ. υπογράφτηκε στις 23-9-91 και η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 24-9-91.

Ο 1ος ΣΠ ποσού 84.453.680 δρχ. και επί πλέον ΦΠΑ 15.201.662 δρχ, εγκρίθηκε με τις υπ΄ αριθμούς 247/92 και 669/15-1-93 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Νομαρχίας Τρικάλων.

Ο 2ος ΣΠ ποσού 92.066.265 δρχ. και επί πλέον ΦΠΑ 16.571.927 δρχ. εγκρίθηκε με τις υπ΄ αριθμούς 8928/93 και 138/93 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Νομαρχίας Τρικάλων.

Ο 3ος ΣΠ ποσού 99.820.282 δρχ. και επί πλέον ΦΠΑ 17.967.650 δρχ. εγκρίθηκε με τις υπ'  αριθμούς 2367/95 και  301/94 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Νομαρχίας Τρικάλων.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν η 23-9-93. Λόγω όμως της αύξησης του αντικειμένου της εργολαβίας και της έλλειψης χρηματοδότησης του έργου, δόθηκαν οι εξής παρατάσεις:

1η Παράταση: 31-12-93, 2η Παράταση: 31-3-94, 3η Παράταση: 30-9-94, 4η Παράταση:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 4ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο παρών 4ος ΣΠ δαπάνης 108.475.660 δρχ. και επί πλέον ΦΠΑ 19.525.620 δρχ. και με υπέρβαση από τον 3ο ΣΠ κατά 10.213.348 δρχ., συντάχθηκε για να περιλάβει νέες τιμές που περιέχονται στο 3ο ΠΚΤΜΝΕ που συνυποβάλλεται, όπως επίσης και τις ακριβείς ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ως και τους τελικούς πίνακες αναθεώρησης, αφού έχει συνταχθεί και εγκριθεί η τελική επιμέτρηση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον  4ο Σ.Π του έργου «Κτιριακό Συγκρότημα κοινωνικοεμπορικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού δαπάνης 108.475.660 δρχ. και επί πλέον ΦΠΑ 19.525.620 δρχ. και με υπέρβαση από τον 3ο Σ.Π κατά 10.213.348 δρχ.

Ο 4ος Σ.Π.συντάχθηκε για να περιλάβει νέες τιμές που περιέχονται στο 3ο ΠΚΤΜΝΕ που συνυποβάλλεται, όπως επίσης και τις ακριβείς ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ως και τους τελικούς πίνακες αναθεώρησης, αφού έχει συνταχθεί και εγκριθεί η τελική επιμέτρηση του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμ. 109/2004

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2004

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Κ.ΤΑΜΗΛΟΣ