ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Τρίκαλα    /    /2005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                         Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                            & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Ταταέτη

3.

4.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.163/2005 Α.Δ.Σ «Εγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

& 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ

ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 19/04/2005 που διαλαμβάνει: την αρ.163/2005 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.6ης/2005 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.163/2005

|  | Περίληψη «Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» |
| --- | --- |

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 19-04-2005 ημέρα  Τρίτη    ώρα  8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 14-04-2005 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι τρία    (23  ) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. Γκίμτσας Χρήστος 7. Ζολώτας Απόστολος 8. Καϊκης Γεώργιος 9. Καταβούτα Ελένη 10. ------------------------------------ 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κωνσταντινίδου Ιωάννα 13. Λάππας Χρήστος | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Παπαστεργίου Δημήτριος 19. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 20. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 21. ----------------------------- 22. Σαράντης Μιχαήλ 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Κατσάρος Μιλτιάδης 2. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησε ο κ.Λάππας Χρ.

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 23-3-2005 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών  (συντάχθηκε από τον κ.Ταταέτη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Η Μελέτη  του έργου προϋπολογισμού  1.000.000   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α θεωρήθηκε από την Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από το μέτρο 3.2 του Γ ΚΠΣ.

Η δημοπρασία  έγινε με βάση την πιο πάνω  μελέτη  την 10-9-2003  με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  και μειοδότης αναδείχθηκε  η Κ/ξια Γ.Παπανικολάου–Γ.Γκέκας με προσφορά 805.566,33 ευρώ. χωρίς το Φ.Π.Α  και μέσο ποσοστό έκπτωσης   5,00%.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την  αριθ. 232/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την  αριθ. 9748/2003 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Τρικάλων.

Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Τρικκαίων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 10 - 10 -2003  για ποσό 805.566,33 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α

Η  προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου είναι έως την 30/12/2004.

Η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/85.

Αντικείμενο  της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την πεζοδρόμηση και τον φωτισμό οδών της πόλης.

Αιτιολογία σύνταξης του 2ου Α.Π.Ε.

Συντάχθηκε ο παρόν 2ος Α.Π.Ε (τακτοποιητικός) και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αφ’ ενός μεν την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμμένων εργασιών της μελέτης και αφ’ ετέρου για να συμπεριληφθεί μία επί πλέον νέα εργασία με την σύνταξη νέας τιμής.

Η νέα αυτή τιμή αφορά την διαφορά ανά μονάδα επιφανείας ολοκληρωμένης εργασίας μεταξύ α)των απλών πλακών τσιμέντου (Αρ. τιμολογίου Β11 αρχικής μελέτης) και β)των μωσαϊκών πλακών τσιμέντου τύπου καρό (Νέα τιμή 1 του 1ου ΠΚΤΜΝΕ).

Το κόστος της παραπάνω εργασίας θα καλυφθεί από την αυξομείωση άλλων ποσοτήτων.

Επίσης διορθώνεται το ποσό της αναθεώρησης σε 9.146,04 δηλαδή αφαιρώντας την έκπτωση του 5% από το ποσό των 9.627,41 της αρχικής σύμβασης.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας  γίνεται 950.000 ευρώ με τον ΦΠΑ αντί του ποσού της σύμβασης που ήταν 950.568,26 ευρώ με τον ΦΠΑ ήτοι μειώνεται κατά 568,26 ευρώ έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε

Να γνωμοδοτήσετε υπέρ της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

Ο 2ος Α.Π.Ε (τακτοποιητικός) και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκε αφ’ ενός μεν για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών της μελέτης και αφ’ ετέρου για να συμπεριληφθεί μία επί πλέον νέα εργασία με την σύνταξη νέας τιμής.

Η νέα αυτή τιμή αφορά την διαφορά ανά μονάδα επιφανείας ολοκληρωμένης εργασίας μεταξύ α)των απλών πλακών τσιμέντου (Αρ. τιμολογίου Β11 αρχικής μελέτης) και β)των μωσαϊκών πλακών τσιμέντου τύπου καρό (Νέα τιμή 1 του 1ου ΠΚΤΜΝΕ).

Το κόστος της παραπάνω εργασίας θα καλυφθεί από την αυξομείωση άλλων ποσοτήτων.

Επίσης διορθώνεται το ποσό της αναθεώρησης σε 9.146,04 δηλαδή αφαιρώντας την έκπτωση του 5% από το ποσό των 9.627,41 της αρχικής σύμβασης.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας  γίνεται 950.000 € με τον ΦΠΑ αντί του ποσού της σύμβασης που ήταν 950.568,26 € με τον ΦΠΑ ήτοι μειώνεται κατά 568,26 € έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμ.163 /2005

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2005

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ