ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Τρίκαλα    /    /2005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.                                              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                        Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                           & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                             Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264                                                                  Τρίκαλα

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ 1. Γραμματεία Δ.Σ.

2. Δ/ντρια Τεχν. Υπ.

(κ. Τσαπάλα)

3. κ. Τσιάρα

4. Αρχείο

ΘΕΜΑ:  Αποστολή της αριθ. 164/2005 Α.Δ.Σ Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πολυκέντρο στήριξης της επιχειρηματικότητας & κοινωνικής υποστήριξης Δήμου Τρικκαίων».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 19/04/2005 που διαλαμβάνει: την αρ.164/2005 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

Συνημμένα:

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.6ης/2005 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.   164/2005

|  | Περίληψη Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πολυκέντρο στήριξης της επιχειρηματικότητας & κοινωνικής υποστήριξης Δήμου Τρικκαίων». |
| --- | --- |

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα              19-04-2005 ημέρα Τρίτη   ώρα  20:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  14-04-2005 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. Γκίμτσας Χρήστος 7. Ζολώτας Απόστολος 8. Καϊκης Γεώργιος 9. Καταβούτα Ελένη 10………………………………… 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κωσταντινίδου Ιωάννα 13. Λάππας Χρήστος | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Παπαστεργίου Δημήτριος 19. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 20. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 21………………………………… 22. Σαράντης Μιχαήλ 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Κατσάρος Μιλτιάδης 2. Σακκάς Στεφ. του Σωτ 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι στην παρούσα απόφαση απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λάππας Χρήστος.

Μετά από αυτό ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 8/4/2005 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (υπογράφεται από την κ. Τσαπάλα ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου « Πολυκέντρο στήριξης της επιχειρηματικότητας και κοινωνικής υποστήριξης Δήμου Τρικκαίων»

## Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Η Υπηρεσία μας εξετάζοντας την υπ’ αριθ. 946/03-03-2005 αίτηση του αναδόχου  και σύμφωνα με την υπ ’αριθ. 3129 Γ’ ΠΕΠ / 1-4-2005 προέγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Πολυκέντρο στήριξης της επιχειρηματικότητας και κοινωνικής υποστήριξης Δήμου Τρικκαίων» , λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους τους οποίους αναφέρονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις της σύμβασης του έργου.

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου (Πολυκέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Υποστήριξης Δήμου Τρικκαίων), για 73 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την  16 – 09 – 2005 (συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου 12 μήνες, ήτοι ημερομηνία έναρξης 05 – 07 – 2004 και ημερομηνία λήξης 05 – 07 – 2005).

Το Δημ. Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της  υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

-Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πολυκέντρο στήριξης της επιχειρηματικότητας & κοινωνικής υποστήριξης Δήμου Τρικκαίων», για 73 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την  16 – 09 – 2005 (συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου 12 μήνες, ήτοι ημερομηνία έναρξης 05 – 07 – 2004 και ημερομηνία λήξης 05 – 07 – 2005).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 164/2005

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2005

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ