ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Τρίκαλα    /    /2005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                         Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                               & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                   Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1. Γραμματεία Δ.Σ.

2. Τεχν. Υπ. (κα Τσαπάλα)

3. ΔΕΚΤΕΤ

4. Λογιστήριο

5. Ταμείο

6. Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.330/2005 Α.Δ.Σ «Τροποποίηση τίτλου προγραμματικής

Σύμβασης «Βελτίωση Υποδομών Προσωρινού Οικισμού Τσιγγάνων στο

Κηπάκι Τρικάλων σε   «Αποπεράτωση Υποδομών Προσωρινού Οικισμού

Τσιγγάνων στο  Κηπάκι Τρικάλων ».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 28/09/2005 που διαλαμβάνει: την αρ.330/2005 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ

Συνημμένα:

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.13ης/2005 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 330/2005

|  | Περίληψη «Τροποποίηση τίτλου προγραμματικής Σύμβασης «Βελτίωση Υποδομών Προσωρινού Οικισμού Τσιγγάνων στο Κηπάκι Τρικάλων σε «Αποπεράτωση Υποδομών Προσωρινού Οικισμού Τσιγγάνων στο Κηπάκι Τρικάλων». |
| --- | --- |

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 28-09-2005 ημέρα  Τετάρτη  &  ώρα  8.00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 22-09-2005 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι  τρία  (23 ) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1.Αγγελής Άγγελος 2.Αργυροπούλου Ελένη 3.Βαβύλης Αθανάσιος 4.Βράντζα Παναγιώτα 5.Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6.Γκίμτσας Χρήστος 7.Ζολώτας Απόστολος 8.Καϊκης Γεώργιος 9.------------------------------- 10. Κατσάρος Μιλτιάδης 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κωνσταντινίδου Ιωάννα 13. ----------------------------- | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 19. Παπαστεργίου Δημήτριος 20. Πολυμερόπουλος Αλέξ 21. Σακκάς Στεφ. Του Λάμπρου 22. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Καταβούτα Ελένη 2. Λάππας Χρήστος 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό & προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 20/9/2005 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (υπογράφεται από την κ.Τσαπάλα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προγραμματικής Σύμβασης  ως προς τον τίτλο & έγκριση

Παράτασης του  έργου: «Αποπεράτωση Υποδομών Προσωρινού Οικισμού

Τσιγγάνων  στο Κηπάκι  Τρικάλων».

Μετά το υπ’αριθ.48/22-4-2005 έγγραφο της ΔΕΚΤΕΤ

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

1.Την αλλαγή της προγραμματικής σύμβασης από «Βελτίωση Υποδομών Προσωρινού

Οικισμού Τσιγγάνων στο κηπάκι Τρικάλων σε

«Αποπεράτωση Υποδομών Προσωρινού  Οικισμού  Τσιγγάνων στο Κηπάκι Τρικάλων».

Για να συμφωνεί με το υπ’αριθ.57293/2004 από 16-03-2005 έγγραφο του Υπουργείου

Εσωτερικών Δημ.Δ/σης & Αποκέντρωσης.

2.Την έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του παραπάνω έργου σύμφωνα με το

υπ’αριθμ.  4589, 4590/20-9-2005 έγγραφο της ΔΕΚΤΕΤ μέχρι 31-3-2007.

Η Διευθύντρια της Τεχν.υπηρεσίας του Δήμου κ.Τσαπάλα πρότεινε η παράταση περαίωσης του έργου να είναι μέχρι 30-9-2006

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την αριθμ 328/2003 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση και επικυρώθηκε με την αριθμ15191/10-12-2003 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Τρικάλων και ότι το θέμα είναι κατεπείγον ,προκειμένου να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

-Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος

-Εγκρίνει την τροποποίηση της 328/16-10-2003 ΑΔΣ ως προς τον τίτλο της Προγραμμα-

τικής σύμβασης ήτοι από «Βελτίωση Υποδομών Προσωρινού Οικισμού Τσιγγάνων στο

Κηπάκι Τρικάλων»    σε:

- «Αποπεράτωση Υποδομών Προσωρινού  Οικισμού  Τσιγγάνων στο  Κηπάκι Τρικάλων».

-Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου μέχρι 30-9-2006.-

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 330/2005

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2005

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ   Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ