ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	                                ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                                 Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                    & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                         Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Τσαπάλα

3.ΔΕΚΤΕΤ

4.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.142/2006 Α.Δ.Σ " Εγκριση 3ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα του

έργου  «Αποπεράτωση Υποδομών Προσωρινού   Οικισμού   Τσιγγάνων στη Σωτήρα

Τρικάλων ".

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 13/04/2006 που διαλαμβάνει: την αρ.142/2006 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.6ης/2006 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.142/2006

Περίληψη Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποπεράτωση Υποδομών Προσωρινού Οικισμού Τσιγγάνων στη Σωτήρα Τρικάλων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 13-04-2006 ημέρα  Πέμπτη   ώρα  8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 7-04-2006 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι   τέσσερις  (24) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. Γκίμτσας Χρήστος 7. Ζολώτας Απόστολος 8. Καϊκης Γεώργιος 9. Καταβούτα Ελένη 10. Κατσάρος Μιλτιάδης 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κωνσταντινίδου Ιωάννα 13. Λάππας Χρήστος | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 19. Παπαστεργίου Δημήτριος 20. ---------------------------- 21. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 22. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Πολυμερόπουλος Αλέξ. 2. 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Ζολώτας Απόστ.2.Γκίμτσας Χρήσ.3.Λάππας Χρ.4.Καταβούτα Ελ.5.Αγγελής Αγγ.6.Κατσάρος Μιλ.7.Σπαθής Γεώρ.8.Σπανός Θεόδ.9.Γεωργολόπουλος Ευάγ.& 10.Κολότσιος Απόσ.

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδροος εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου 4-4-2006 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (θεωρήθηκε  από την Δ/ντρια Τ.Υ.κ.Τσαπάλα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ -ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του έργου είναι η αποπεράτωση εργασιών στον προσωρινό οικισμό τσιγγάνων στη Σωτήρα Τρικάλων.

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ του Δήμου Τρικκαίων & εγκρίθηκε με την 329/2003 ΑΔΣ & 16638+15192+14861/12/2003 επικύρωση της Περιφερειακής Διοίκησης Τρικάλων.

Το έργο ανατέθηκε την 6-11-2003 με προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων –ΔΕΥΑΤ  & ΔΕΚΤΕΤ στη ΔΕΚΤΕ Τρικάλων .

Το ποσό της προγραμματικής Σύμβασης είναι 821.668,62 € με το ΦΠΑ και υπογράφηκε την 6-11-2003.

Με την πρόοδο των εργασιών και την σύνταξη  των επιμετρήσεων διαπιστώθηκαν μεταβολές των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων και εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου και ως εκ τούτων προβήκαμε στην σύναψη του παρόντος 3ου Α.Π.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 3ου  Α.Π.

Ο παρών Α.Π. συντάσσεται για την τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων που προβλεπόταν από τον 2ο ΑΠΕ οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με το ποσό χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. δεν επέρχεται αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και ο 3ος Α.Π. κλείνει σε ισοζύγιο.

Για την κάλυψη των απρόβλεπτων εργασιών και την αυξομείωση των ποσοτήτων προτείνουμε την    έγκρισή του.

Το Δημοτικό συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

της υπηρεσίας

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Αποπεράτωση Υποδομών Προσωρινού

Οικισμού Τσιγγάνων στη Σωτήρα Τρικάλων» προϋπολογισμού δαπάνης 290.099,46 €.

Δεν επέρχεται αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και ο 3ος Α.Π. κλείνει σε ισοζύγιο σύμφωνα με το ποσό χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α..

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμ.142/2006

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2006

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ