ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	                           ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                               Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                  & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                  ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24310 63264                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30 - Τρίκαλα

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Τσαπάλα

3.ΔΕΚΤΕΤ

4.Λογιστήριο

5.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.192/2007 Α.Δ.Σ «Εγκριση παράτασης ισχύος της Προγραμματικής

Σύμβασης που εγκρίθηκε με την αρ.189/2006 ΑΔΣ του έργου «Αποπεράτωση

υποδομών προσωρινού οικισμού Τσιγγάνων στο Συν.Κηπάκι  του Δήμου Τρικκαίων»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 27/03/2007 που διαλαμβάνει: την αρ.192/2007 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.6ης/2007 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.192/2007

Περίληψη «Εγκριση παράτασης ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης που εγκρίθηκε με την αρ.189/2006 ΑΔΣ του έργου «Αποπεράτωση υποδομών προσωρινού οικισμού Τσιγγάνων στο Συν.Κηπάκι του Δήμου Τρικκαίων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  27-03-2007 ημέρα  Τρίτη   ώρα 8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 22-03-2007 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του N.3463/2006 (ΔKK) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα   είκοσι επτά   (27)  μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2.Βράντζα Παναγιώτα 3.Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4.Ζολώτας Απόστολος 5.Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6.Μαραγκός Δημήτριος 7.Μπαλοδήμος Γεώργιος 8. Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9.Νάκης Βασίλειος 10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12.Παπαϊωάννου Βασίλειος. 13.Παπαστεργίου Δημήτριος 14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 15.Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16.Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 17.Τσιάρας Αθανάσιος 18.Αγγελής Αγγελος 19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20.Γκουγκουστάμος Ζήσης 21.Κόφφας Γεώργιος 22.Παρθένης Σωτήριος 23.Βαβύλης Αθανάσιος 24.Κολότσιος Απόστολος 25.Λάππας Χρήστος 26.Σπανός Θεόδωρος. 27.Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. 2. | 3. 4. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι απουσίαζαν οι Δημ.Σύμβουλοι 1.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσ.2. Μπρουζούκη Νικ

Μετά από αυτό ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 21/3/2007 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (υπογράφεται από την Δ/ντρια Τ.Υ.κ.Τσαπάλα ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Αιτούμαστε την έγκριση παράτασης της ισχύος της  Προγραμματικής Σύμβασης που εγκρίθηκε με την αρ. 189/2006  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων μέχρι 31-12-2007 του έργου «Αποπεράτωση υποδομών προσωρινού οικισμού Τσιγγάνων στο Συν.Κηπάκι  Τρικάλων» λόγω ειδικών συνθηκών που επικρατούν στον οικισμό των Τσιγγάνων & δυσχεραίνουν την απρόσκοπη πρόοδο και περαίωση των εργασιών του παραπάνω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει  την παράταση ισχύος της  Προγραμματικής Σύμβασης που εγκρίθηκε με την αρ. 189/2006  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων  μέχρι 31-12-2007 του έργου «Αποπεράτωση υποδομών προσωρινού οικισμού Τσιγγάνων στο Συν.Κηπάκι  Τρικάλων»

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 192/2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2007

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ