ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24310 63264                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.Τεχν. Υπ. κ. Τσαπάλα

3. Τεχν. Υπ. κ. Τσαρέα

4. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.269/2007 Α.Δ.Σ «Έγκριση παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» μέχρι 31-10-2007.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 24/05/2007 που διαλαμβάνει: την αρ.269/2007 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.8ης/2007 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 269/2007

Περίληψη «Έγκριση παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» μέχρι 31-10-2007.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 24-05-2007 ημέρα Πέμπτη ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 18-05-2007 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι  πέντε  (25) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2.Βράντζα Παναγιώτα 3.Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4.Ζολώτας Απόστολος 5.Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6.Μαραγκός Δημήτριος 7.Μπαλοδήμος Γεώργιος 8.Νάκης Βασίλειος 9.Ντιροκάλτση Πηνελόπη 10. Παζαϊτης Δημήτριος 11.Παπαϊωάννου Βασίλειος. 12.Παπαστεργίου Δημήτριος 13.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 14.Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 15. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 16.Τσιάρας Αθανάσιος 17.Αγγελής Άγγελος 18.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 19.Γκουγκουστάμος Ζήσης 20.Κόφφας Γεώργιος 21.Παρθένης Σωτήριος 22.Βαβύλης Αθανάσιος 23.Κολότσιος Απόστολος 24.Σπανός Θεόδωρος. 25.Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Μπρουζούκη-Αλεξίου Νικολέτα 2. Λάππας Χρήστος | 3. 4. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Αργυροπούλου Ελ.,                         2) Βράντζα Παν., 3) Μαραγκός Δημ. & 4) Σακκάς Στ. του Λάμπ.

Μετά από αυτό ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 26ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 10/05/2007 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  (υπογράφεται από την κ. Τσαπάλα ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ:  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:  ΚΕΝΤΡΟ  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ: Α.Π. 2231/26-04-2007 αίτηση της αναδόχου Εταιρίας.

Η Υπηρεσία μας, εξετάζοντας την ως άνω σχετική αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας, της οποίας η προθεσμία περαίωσης του παραπάνω έργου λήγει στις 17-05-2007, σας γνωστοποιεί τα παρακάτω:

Λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει το υπάρχον κτίριο με τη στέγη του, παρεμποδίζονται οι περαιτέρω εργασίες του όπως επιχρίσματα και χρωματισμοί. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση  της στέγης του κτιρίου και κατόπιν η αποπεράτωση των εργασιών του κτιρίου.

Εισηγούμαστε

την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι 31-10-2007, άνευ αναθεωρήσεως.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

- Εγκρίνει την παράταση Προθεσμίας  Περαίωσης του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» μέχρι 31-10-2007.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό     269/2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2007

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ