ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Τσαπάλα

3.κ. Ταταέτης

4.Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ. 114/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» μέχρι 19-12-2008».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της  20/03/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.114/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 5ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 114/2008

# Περίληψη «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» μέχρι 19-12-2008».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  20-03-2008 ημέρα Πέμπτη  &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  14-03-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι τέσσερα  (24) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |
| --- | --- |
| 1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4. Ζολώτας Απόστολος 5. Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6. Μπαλοδήμος Γεώργιος 7. Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 8. Νάκης Βασίλειος 9. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 10.Παζαϊτης Δημήτριος 11. Παπαϊωάννου Βασίλειος 12. Παπαστεργίου Δημήτριος | 13. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 14. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 15. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 16. Τσιάρας Αθανάσιος 17. Αγγελής Άγγελος 18.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 19. Γκουγκουστάμος Ζήσης 20. Κόφφας Γεώργιος 21. Βαβύλης Αθανάσιος 22. Κολότσιος Απόστολος 23. Σπανός Θεόδωρος 24. Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |  |
| 1. Μαραγκός Δημήτριος 2. Παρθένης Σωτήριος | 3. Λάππας Χρήστος 4. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

# Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημ. Σύμβουλοι:1)  Βράντζα Παν.,  2) Σακκάς Στ. του Λάμπρου., 3)Τσιάρας Αθ., 4) Αγγελής Αγ., 5) Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσ., 6)Γκουγκουστάμος Ζήσης & 7) Κόφφας Γεώργιος.

Μετά από αυτό ο κ. πρόεδρος  εισηγούμενος το 21ο θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε  υπόψη του Συμβουλίου την από 21-02-2008 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου (υπογράφεται από την κα Τσαπάλα ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ -  ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΜΑ:  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

ΣΧΕΤΙΚΑ: Α.Π. 6487/03-12-2007 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας

Η Υπηρεσία μας, εξετάζοντας την ως άνω σχετική αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας του παραπάνω έργου, σας γνωστοποιεί τα παρακάτω:

α) Υπήρξε καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που παρατηρήθηκαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (καύσωνες) και κατά τους χειμερινούς μήνες (έντονες βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες).

β) Υπήρξε καθυστέρηση στην ομαλή ροή χρηματοδότησης του έργου από το Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004» αρχικά και κατόπιν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσχέρεια στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών του έργου.

Κατόπιν τούτων:    Εισηγούμαστε

την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι  μέχρι 19-12-2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία

- Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας  περαίωσης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» μέχρι   19-12-2008».

Γίνεται μνεία ότι  ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καΐκης Γεώργιος δήλωσε «ΛΕΥΚΟ»

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό     114/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ