ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2. Δ/ντή Αμαξ. (κ. Μουστακίδη)

3. Δημ. Αμαξ. (κ. Κόρδα)

4. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.205/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση παράτασης παράδοσης πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660lιt. στην εταιρεία WASTEC ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. , μέχρι 19/5/2008.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της  15/05/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.205/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 7ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 205/2008

# Περίληψη «Έγκριση παράτασης παράδοσης πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660lιt. στην εταιρεία WASTEC ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. , μέχρι 19/5/2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  15-05-2008 ημέρα Πέμπτη  &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  09-05-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι  τέσσερα (24) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |
| --- | --- |
| 1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4. Ζολώτας Απόστολος 5. Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6. Μαραγκός Δημήτριος 7. Μπαλοδήμος Γεώργιος 8. Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9. Νάκης Βασίλειος 10. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 13. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 14. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 15. Τσιάρας Αθανάσιος 16. Αγγελής Άγγελος 17.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 18. Γκουγκουστάμος Ζήσης 19. Κόφφας Γεώργιος 20. Παρθένης Σωτήριος 21. Βαβύλης Αθανάσιος 22. Κολότσιος Απόστολος 23. Σπανός Θεόδωρος 24. Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |  |
| 1. Παπαϊωάννου Βασίλειος 2. Παπαστεργίου Δημήτριος | 3. Λάππας Χρήστος |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σακκάς Στ. του Λάμπρου.

Μετά από αυτό ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 39ο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 21/04/2008 εισήγηση  της Δ/νσης Καθ/τας Περιβάλλοντος & Δημοτικού  Αμαξοστασίου  (υπογράφεται από τον κ. Μουστακίδη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Γνωμοδότηση επιτροπής επί της από 14-04-2008 αίτηση της εταιρίας

WASTEC ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων συνεδρίασε την  21-04-2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 220/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τους:

- Μουστακίδη Αντώνιο , Δ/ντή της Δ/νσης Καθαριότητας Περ/ντος & Δημ. Αμαξοστασίου, Ηλεκτρολογο-Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ 5 με Α΄β

- Αλευρά Απόστολο, Υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων, Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό ΠΕ 5 με Γ΄β

- Κόρδα Βασίλειο, Υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων, Τεχνολόγο  Μηχανολόγο ΤΕ 4 με Γ΄β

Προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αιτήσεως παράτασης παράδοσης της εταιρίας WASTEC ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αίτηση της  εταιρίας WASTEC ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. με την οποία αιτείτε παράταση παράδοσης έως 19-05-2008 βάση του άρθρου 27 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ λόγω ανωτέρας βίας.

2. Την αριθμ. Πρωτ.: 1288/12-03-2008 Σύμβαση της εταιρείας σύμφωνα με την οποία οι 250 πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 660 lt πρέπει να παραδοθούν εντός 40 ημερών από την υπογραφή της.

3. Το άρθρο 27 παρ. 5. του ΕΚΠΟΤΑ .

4. Το γεγονός ότι η αίτηση κατατέθηκε εμπρόθεσμα. Το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης μέχρι το πέρας του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. (άρθρο 27 παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ)

5. Το γεγονός ότι με τα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας ( CONTENUR ) οι κάδοι είχαν φορτωθεί από την εταιρεία σε δύο κοντέινερς 162 τεμ. και 88 τεμ. στις 07-04-2008 με προορισμό την Ελλάδα μέσω του λιμανιού της Βαλένθια αλλά παρέμειναν καθηλωμένοι εκεί λόγω των συνεχόμενων απεργιών  και στάσεων εργασίας στα λιμάνια της χώρας μας, γεγονός που δεν μπορούσε να προβλεφθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία WASTEC ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. Επίσης ο χρόνος των 14 ημερών που μεσολαβούσε από τον χρόνο φόρτωσης 07-04-2008 μέχρι τη λήξη του συμβατικό χρόνου παράδοσης  στις 21-04-2008 ήταν αρκετός να παραδοθούν οι κάδοι εμπρόθεσμα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Να δοθεί στην εταιρεία WASTEC ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. παράταση έως και 19/5/2008 για την παράδοση στο Δήμο μας των 250 πλαστικών κάδων 660lt.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση παράδοσης διακοσίων πενήντα (250) πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660lιt. στην εταιρεία WASTEC ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.  στο Δήμο Τρικκαίων μέχρι 19/5/2008.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό  205/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ