ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2. Δ/ντή Αμαξ. (κ. Μουστακίδη)

3. Δημ. Αμαξ. (κ. Κόρδα)

4. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.206/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης του έργου: «Μηχανολογικός Εξοπλισμός για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Νομού Τρικάλων», για τα έτη 2005,2006,2007, μέχρι 2-5-2008».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της  15/05/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.206/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 7ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 206/2008

# Περίληψη «Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης του έργου: «Μηχανολογικός Εξοπλισμός για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Νομού Τρικάλων», για τα έτη 2005,2006,2007, μέχρι 2-5-2008».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  15-05-2008 ημέρα Πέμπτη  &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  09-05-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι  τέσσερα (24) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |
| --- | --- |
| 1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4. Ζολώτας Απόστολος 5. Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6. Μαραγκός Δημήτριος 7. Μπαλοδήμος Γεώργιος 8. Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9. Νάκης Βασίλειος 10. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 13. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 14. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 15. Τσιάρας Αθανάσιος 16. Αγγελής Άγγελος 17.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 18. Γκουγκουστάμος Ζήσης 19. Κόφφας Γεώργιος 20. Παρθένης Σωτήριος 21. Βαβύλης Αθανάσιος 22. Κολότσιος Απόστολος 23. Σπανός Θεόδωρος 24. Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |  |
| 1. Παπαϊωάννου Βασίλειος 2. Παπαστεργίου Δημήτριος | 3. Λάππας Χρήστος |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σακκάς Στ. του Λάμπρου.

Μετά από αυτό ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 40ο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 21/04/2008 εισήγηση  της Δ/νσης Καθ/τας Περιβάλλοντος & Δημοτικού  Αμαξοστασίου  (υπογράφεται από τον κ. Μουστακίδη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Γνωμοδότηση επιτροπής επί της από 17-04-2008 αίτηση της εταιρίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων συνεδρίασε την  21-04-2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 220/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τους:

- Μουστακίδη Αντώνιο , Δ/ντή της Δ/νσης Καθαριότητας Περ/ντος & Δημ. Αμαξοστασίου, Ηλεκτρολογο-Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ 5 με Α΄β

- Αλευρά Απόστολο, Υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων, Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό ΠΕ 5 με Γ΄β

- Κόρδα Βασίλειο, Υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων, Τεχνολόγο  Μηχανολόγο ΤΕ 4 με Γ΄β

Προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αιτήσεως παράτασης παράδοσης της εταιρίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αίτηση της  εταιρίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ με την οποία αιτείτε παράταση παράδοσης βάση του άρθρου 27 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ κατά 10 ημερολογιακών ημερών.

2. Την αριθμ. Πρωτ.: 1287/12-03-2008 Σύμβαση  σύμφωνα με την οποία η εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ πρέπει να παραδώσει εντός 40 ημερών από την υπογραφή της 4 απορριμματοφόρα 16 κ.μ. , 2 οχήματα πλύσης κάδων απορριμμάτων και 250 μεταλλικούς  κάδους απορριμμάτων 1100lt.

3. Το άρθρο 27 παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ  σύμφωνα με το οποίο ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατά ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

4. Το γεγονός ότι η αίτηση κατατέθηκε εμπρόθεσμα. Το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης μέχρι το πέρας του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. (άρθρο 27 παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ)

5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την αίτηση της εταιρείας η καθυστέρηση οφείλετε σε τεχνικό πρόβλημα της εταιρείας που της προμηθεύει τα πλαίσια αυτοκινήτων EURO 4 πράγμα που δεν μπορούσε να προβλεφθεί από την προμηθεύτρια στο Δήμο εταιρεία. Επίσης η εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ αιτείτε παράταση κατά 10 ημερολογιακές ημέρες ήτοι κατά ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης ο οποίος είναι 40 ημέρες και είναι σύμφωνος με το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Να δοθεί στην εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ παράταση 10 ημερολογιακών ημερών πέρα του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι έως τις 02-05-2008 για την παράδοση των παραπάνω στο Δήμο μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει να δοθεί στην εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ παράταση 10 ημερολογιακών ημερών πέρα του συμβατικού χρόνου παράδοσης  4 απορριμματοφόρων 16 κ.μ. , 2 οχήματων πλύσης κάδων απορριμμάτων και 250 μεταλλικούς  κάδους απορριμμάτων 1100lt, στο Δήμο Τρικκαίων  μέχρι 02-05-2008

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό  206/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ