ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.Τ.Π. –Σχ.Π. κα Πισκόια

3. Τ.Π. –Σχ.Π. κα Χατζούλη

4. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.328/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση παράτασης προθεσμίας και νέου χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Τρικκαίων»».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της  21/08/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.328/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 12ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 328/2008

Περίληψη «Έγκριση παράτασης προθεσμίας και νέου χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Τρικκαίων»».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  21-08-2008 ημέρα Δευτέρα   &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  12-08-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι τρία  (23)  μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1. Βράντζα Παναγιώτα 2. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 3. Ζολώτας Απόστολος 4. Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 5. Μαραγκός Δημήτριος 6. Μπαλοδήμος Γεώργιος 7. Νάκης Βασίλειος 8.Ντιροκάλτση Πηνελόπη 9.Παζαϊτης Δημήτριος 10.Παπαϊωάννου Βασίλειος 11.Παπαστεργίου Δημήτριος 12.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 13. Τσιάρας Αθανάσιος 14. Αγγελής Άγγελος 15.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 16.Γκουγκουστάμος Ζήσης 17.Κόφφας Γεώργιος 18.Παρθένης Σωτήριος 19. Βαβύλης Αθανάσιος 20. Κολότσιος Απόστολος 21. Λάππας Χρήστος 22. Σπανός Θεόδωρος 23. Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα | 3. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 4. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από  07/08/2008 εισήγηση  του Τ.Π. –Σχ. Πόλης   (υπογράφεται από τις κες  Πισκόια & Χατζούλη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας και νέου χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Τρικκαίων».

Με το υπ’ αριθμ. 3663/18-7-08 έγγραφό της, η υπηρεσία μας ζήτησε από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας παράταση της προθεσμίας σύνταξης της μελέτης κατά 75 ημέρες και έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος για τους λόγους που αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα έγγραφο.

Με το υπ’ αριθμ. 4005/6-8-08 έγγραφό της, η Διαχειριστική Αρχή μας απάντησε ότι συμφωνεί με την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών Β1 Φάση της μελέτης έως την 15-09-08 και την αντίστοιχη παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 3316/2005.

Μετά τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας και έγκριση νέου χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομική Σχεδίου του Δήμου Τρικκαίων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

-Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών Β1 Φάση της μελέτης «Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομική Σχεδίου του Δήμου Τρικκαίων» έως  15-09-08 και την αντίστοιχη παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 3316/2005 ήτοι μέχρι 31/12/2008.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό  328/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ