ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

KOIN/ΣΗ: 1. Γραμματεία Δ.Σ.

2. Δ/νση  Τεχν. Υπ. κα Τσαπάλα

3. Λογιστήριο

4. Ταμείο

5. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.484/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση έκπτωσης αναδόχου για το έργο: «Κατασκευή έργων Υποδομής (Οδοποιία –Αναπλάσεις) Συνοικίας Σαραγίων».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της  24/11/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.484/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 18ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 484/2008

# Περίληψη «Έγκριση έκπτωσης αναδόχου για το έργο: «Κατασκευή έργων Υποδομής (Οδοποιία –Αναπλάσεις) Συνοικίας Σαραγίων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  24-11-2008 ημέρα Δευτέρα &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  19-11-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |
| --- | --- |
| 1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4. Ζολώτας Απόστολος 5. Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6. Μαραγκός Δημήτριος 7. Μπαλοδήμος Γεώργιος 8.Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9. Νάκης Βασίλειος 10. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12. Παπαϊωάννου Βασίλειος 13. Παπαστεργίου Δημήτριος | 14. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 15.Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 17. Τσιάρας Αθανάσιος 18. Αγγελής Άγγελος 19. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20. Γκουγκουστάμος Ζήσης 21. Κόφφας Γεώργιος 22. Παρθένης Σωτήριος 23. Βαβύλης Αθανάσιος 24. Κολότσιος Απόστολος 25. Σπανός Θεόδωρος 26. Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |  |
| 1. Λάππας Χρήστος 2. | 3. 4. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ.  Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 24/11/2008 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Έκπτωση Αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

(ΟΔΟΠΟΙΪΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) ΣΥΝΟΙΙΚΙΑΣ ΣΑΡΑΓΙΩΝ»

- Η Μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.142.400,00€ με ΦΠΑ θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

- Χρηματοδότηση: Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση από Δημοτικούς Πόρους.

- Στη συνέχεια το έργο δημοπρατήθηκε στις 18-07-2005 και ανάδοχος ανακηρύχθηκε η ΕΡΓΑΚ ΑΤΕ με την οποία υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση (Συμφωνητικό) στις

04-10-2005 ποσού 719.712,01€.

- Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 04-10-2005 και η λήξη προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί στις 04-10-2008.

- Σύμφωνα με τα παραπάνω με την αριθ. Πρωτ. 5160/17-10-2005 απόφαση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων εγκρίθηκε το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου (χρονοδιάγραμμα) όπως αυτό συντάχθηκε από τον Ανάδοχο του έργου ΕΡΓΑΚ ΑΤΕ.

- Με το αριθ. Πρωτ. 4216/27-08-2008 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων το οποίο επέχει θέση ειδικής προσκλήσεως επισημαίνεται στον ανάδοχο να εντείνει τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση του έργου και ότι αυτό θα πρέπει να περαιωθεί το αργότερο μέχρι 04-10-2008, ημερομηνία κατά την οποία εκπνέει και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

- Έκτοτε ουδεμία προσπάθεια από την πλευρά της εργολήπτριας εταιρίας ΕΡΓΑΚ ΑΤΕ έγινε για συνέχιση  και εντατικοποίηση της προόδου εργασιών με αποτέλεσμα να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τασσόταν με το 4216/27-08-2008 έγγραφό μας και η οποία συνέπιπτε με την συμβατική προθεσμία περαίωσης αυτού σύμφωνα με το υπογραφέν Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση).

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας  υπ’ όψιν:

α) ότι από την καταληκτική προθεσμία 04-10-2008 κατά την οποία όφειλε η Εργοληπτική

Εταιρία ΕΡΓΑΚ ΑΤΕ να περαιώσει πλήρως τις συμβατικές της υποχρεώσεις, ουδεμία

αίτηση περί παρατάσεως της ανωτέρω προθεσμίας έγινε μέχρι σήμερα, καθώς και

β)  το άρθρο 47 του Π.Δ. 609/85 που καθορίζει τα περί εκπτώσεως του αναδόχου,

Εισηγούμαστε

Την έκπτωση του αναδόχου του ως άνω έργου σύμφωνα με το άρθρο 47 του Π.Δ. 609/85, δηλαδή της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΡΓΑΚ ΑΤΕ ως μη εκπληρώσασα  τις υποχρεώσεις της, σύμφωνα με το από 04-10-2005 Εργοληπτικό Συμφωνητικό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την εισήγηση της υπηρεσίας  και έκρινε ότι το θέμα είναι κατεπείγον , διότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση μέχρι 04-12-2008  (δύο μήνες μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία της 04-10-2008) και επειδή μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

- Εγκρίνει την έκπτωση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή έργων Υποδομής (Οδοποιία –Αναπλάσεις) Συνοικίας Σαραγίων», σύμφωνα με το άρθρο 47 του Π.Δ. 609/85, δηλαδή της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΡΓΑΚ  ΑΤΕ ως μη εκπληρώσασα τις υποχρεώσεις της, σύμφωνα με το από 04-10-2005 Εργοληπτικό Συμφωνητικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό  484/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ